## Rezultadu_Detallu
046: Autoridade Municipal de Ermera
Rezultadu Detallu (Fulan 9)
Kódigu | Programa / Objetivu Médiu Prazu / Indikador Outcome / Subprograma / Rezultadu Kurtu Prazu (Output) / Indikador Output / Atividade / Indikador Atividade | Meta | Rezultadu Previsto ba Período Fulan 9 | Rezultadu Atinjidu iha Período Fulan 9 | Razaun la Atinji Rezultadu | Medidas Ne’ebé Foti Hodi Bele Atinji Rezultadu | Kualidade Dezempeñu | Orçamento Executado Atual (Fulan 9)
[8 empty] | $ | %
025 | Descentralização Administrativa e Poder local | [6 empty] | 2557147.7 | 62.97%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 025.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local | [6 empty] | 2557147.7 | 62.97%
| Indikador Outcome : Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa | N/A |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
02501 | Desenvolvimento Local | [6 empty] | 1965515.29 | 75.07%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02501.0.0: Desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infraestruturas básicas em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais | [6 empty] | 1965515.29 | 75.07%
| Indikador Output : 1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construidos/implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS. | 1) 56 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 280 de projetos construidos/implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) 1820 de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) 625 de setores privados envolvidos no PNDS. |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250102 | Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) | [6 empty] | 1965515.29 | 75.07%
| Indikador Atividade : 1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos implementada; 4). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 5). % gastos subsídios sucos monitorizados; 6). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 7). # de funcionário Casuais Empregado; 8). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 9). # de EJS e membros comunidades capacitado; 10). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 11). # de setores privados envolvidos no PNDS; 12). # de benefiários nos Projetos PNDS. | 1) 52 2)52 3) 43 4)100% 5) 100% 6) 40% 7) 61 8)61 9)364 10) 1300 11) 125 12)6000 |  | 1)52 2)52 3)52 4)76% 5)48% 6)40% (#Feto 49.33%, #Mane 50.26 %, #EhD=0.41%) 7)44 8)44,feto 12 , Mane 32 no Ehd 0, 9)364 10)786 11)105 12)36610 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
02502 | Descentralização Administrativa | [6 empty] | 84105.5 | 63.91%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02502.0.0: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada | [6 empty] | 84105.5 | 63.91%
| Indikador Output : 1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 2) # dos sucos recebidos uniformes. 3) # de motorizadas distribuidos aos chefes dos sucos eleitos. 4) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territóriais dos Municípios. | 1) 12 Municipios, 65 Posto Administrativos e 452 sucos. 2) 452 sucos 3) 904 Motorizadas. 4) 4 municipios |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250228 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Railaco | [6 empty] | 14675.5 | 66.92%
| Indikador Atividade : 1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendemento público registada e organizada | "1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 2 encontro 4) 4 empregos locais 5) 18 monitorizacoes 6) 50 |  | 1)41.87% 2)4 3)2 4)4 5)20 6)473 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250229 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Ermera | [6 empty] | 13447.25 | 61.31%
| Indikador Atividade : 1) % de apoio logistico e verbas administrativas realizadas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendemento público registada e organizada | "1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 2 encontro 4) 4 empregos locais 5) 20 monitorizacoes 6) 50 |  | 1)60% 2)3 3)3 4)4 5)10 6)95 | Atraza iha orsamentu | Sei nafatin kordena ho diresaun munisipal (finansas no lojistika) hodi kompleta nesesidades iha postu | 2: Dezempeñu La Atinji Target
0250230 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia B | [6 empty] | 13275 | 60.53%
| Indikador Atividade : 1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendemento público registada e organizada | "1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 2 encontro 4) 4 empregos locais 5) 10 monitorizacoes 6) 50 |  | 1)66,66% 2)3 3)3 4)4 5)5 6)364 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
0250231 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Atsabe | [6 empty] | 13480 | 61.46%
| Indikador Atividade : 1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendemento público registada e organizada | "1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 2 encontro 4) 4 empregos locais 5) 24 monitorizacoes 6) 50 |  | 1)78,63% 2)3 3)5 4)4 5)15 6)391 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
0250232 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia A | [6 empty] | 16847.75 | 76.82%
| Indikador Atividade : 1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendemento público registada e organizada | 1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 2 encontro 4) 4 empregos locais 5) 16 monitorizacoes 6) 50 |  | 1)85% 2)4 3)3 4)4 5)12 6)75 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
0250233 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Letefoho | [6 empty] | 12380 | 56.45%
| Indikador Atividade : 1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendemento público registada e organizada | "1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 2 encontro 4) 4 empregos locais 5) 18 monitorizacoes 6) 50 |  | 1)55,55% 2)2 3)5 4)4 5)12 6)387 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
02503 | Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) | [6 empty] | 507526.91 | 38.71%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02503.0.0: MAE sei kompleta output ba Implementação do Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) | [6 empty] | 99887.4 | 19.26%
| Indikador Output : 1) # de proposta técnico sobres Avalição condições mínimos elaborado; 2) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 3) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) # de pagamento aos Projetos do PDIM em 2024. 5) # de Siigsa acesivel no Balcao Unico | 1) um proposta 2) 142 setores privados 3) 100 % 4) 142 de pagamentos dos projetos. 5) 9 Muinípios ( 314 Sucos ) SIIGSA acesivel. |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
02503D6 | Konstrusaun Escola Ebc Baboe Leten | [6 empty] | 32502.25 | 22.62%
| Indikador Atividade : 1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada | 1) 100% 2)100% |  | 1)38,02% 2)34,22% | Atraza iha selebrasaun ba kontratu, difikuldade iha mobilizasaun material (tempu udan) no kondisaun estrada ladun diak | Sei aselera iha trimestre tuir mai | 2: Dezempeñu La Atinji Target
02503D7 | Konstrusaun Eskola Ebc Dukurai | [6 empty] | 67385.15 | 34.29%
| Indikador Atividade : 1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada | 1) 100% 2)100% |  | 1)57,44% 2)51,29% | Atraza iha selebrasaun ba kontratu, difikuldade iha mobilizasaun material (tempu udan) no kondisaun estrada ladun diak | Sei aselera iha trimestre tuir mai | 2: Dezempeñu La Atinji Target
02503D8 | Konstruasaun Ponte Beret 10 m no rehabilitasaun Estrada ba Administrasaun 500m | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : 1) Metros de Ponte Construidas 2) % do orsamento executada | 1) 10 metros 2)100% |  | 1)24,50% 2)0 | Atraza iha selebrasaun ba kontratu, demora iha prosesu teste laboratorio | Sei aselera iha trimestre tuir mai | 2: Dezempeñu La Atinji Target
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar. 2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local 3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM | [6 empty] | 407639.51 | 51.43%
| Indikador Output : 1) # de proposta técnico sobres Avalição condições mínimos elaborado; 2) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 3) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) # de pagamento aos Projetos do PDIM em 2024. 5) # de Siigsa acesivel no Balcao Unico | 1) um proposta 2) 142 setores privados 3) 100 % 4) 142 de pagamentos dos projetos. 5) 9 Muinípios ( 314 Sucos ) SIIGSA acesivel. |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250306 | Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM) | [6 empty] | 869 | 21.73%
| Indikador Atividade : # de Encontros Planeamento realizados | 12 |  | 9 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250307 | Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) | [6 empty] | 959.2 | 23.98%
| Indikador Atividade : 1) # de monitorização dos Projetos realizada, 2) % do implementação do projeto | 1) 45 2) 100% |  | 1)40 2)75% |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
0250356 | Konstrusaun Eskola EBF Bubria, Suku Fatubesi, Postu Hatolia B | [6 empty] | 8250 | 100%
| Indikador Atividade : 1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada | 1) 15% 2)25% |  | 1)15% 2)25% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250357 | Rehabilitasaun Estrada Suku Fatubolu, Postu Administrativu Hatolia B | [6 empty] | 44299.99 | 69.86%
| Indikador Atividade : 1) % QM estrada em curso rehabilitada 2) % do orsamento executada | 1)35% (171 metros) 2) 25% |  | 1)35% 2)25% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250358 | Konstrusaun Sistema Bee Mos iha Suku baboe Leten, Postu Administrativu Atsabe | [6 empty] | 15623.82 | 100%
| Indikador Atividade : 1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada | 1) 20% 2)25% |  | 1)20% 2)25% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250359 | Konstrusaun Irigasaun iha Suku Samara, Postu Administrativu Hatolia A | [6 empty] | 38301.62 | 100%
| Indikador Atividade : 1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada | 1) 10% 2) 25% |  | 1)10% 2)25% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250360 | Konstrusaun Eskola EBF Hularema, Suku Poetete, Postu Administrativu Ermera | [6 empty] | 9587.7 | 100%
| Indikador Atividade : 1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada | 1)20% 2) 25% |  | 1)20% 2)25% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250361 | Konstrusaun Sentru Saude Suku Katrai Leten, Postu Administrativu Letefoho | [6 empty] | 85571.6 | 67.45%
| Indikador Atividade : 1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada | 1)25% 2) 25% |  | 1)25% 2)25% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250362 | Konstrusaun Merkadu Suku Dukurai, Postu Administrativu Letefoho | [6 empty] | 74044.83 | 83.04%
| Indikador Atividade : 1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada | 1)50% 2) 25% |  | 1)50% 2)25% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250363 | Konstrusaun Edifisiu Kadestrais, Suku talimoro, Postu Administrativu Ermera | [6 empty] | 24447.37 | 99.92%
| Indikador Atividade : 1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada | 1)25% 2) 25% |  | 1)25% 2)25% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250364 | Rehabilitasaun Estrada iha Suku Parami, Postu Administrativu Atsabe | [6 empty] | 20005.93 | 100%
| Indikador Atividade : 1) QM estrada projeto rehabilitada 2) % do orsamento executada | 1) 25% (100 metros) 2) 25% |  | 1) 25% (100 metros) 2) 25% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250365 | Kosntrusaun Posto Saude + uma ba dotor, Lebululi, Suku Dukurai | [6 empty] | 42539.88 | 21.63%
| Indikador Atividade : 1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada | 1) 100% 2)100% |  | 1)36,13% 2)32,50% | Atraza iha selebrasaun ba kontratu, difikuldade iha mobilizasaun material (tempu udan) no kondisaun estrada ladun diak | Sei aselera iha trimestre tuir mai | 2: Dezempeñu La Atinji Target
0250366 | Konstrusaunn Irigasaun Tata Ailelo, Suku Ailelo | [6 empty] | 43138.57 | 22.44%
| Indikador Atividade : 1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada | 1) 100% 2)100% |  | 1)25% 2)22,50% | Atraza iha selebrasaun ba kontratu, difikuldade iha mobilizasaun material ba fatin servisu | Sei aselera iha trimestre tuir mai | 2: Dezempeñu La Atinji Target
026 | Estradas e Pontes | [6 empty] | 64688.31 | 50.52%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Construção, reabilitação e manutenção de estradas nacionais, incluindo auto-estradas, estradas municipais, estradas urbanas e rurais de alta qualidade (ou de acordo com critérios internacionais de qualidade) | [6 empty] | 64688.31 | 50.52%
| Indikador Outcome 026.0.0.0.9: 1) # km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais | 259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1) # de monitorização e supervisão 2) Quilómetros de estradas construidas 3)Metro de pontes construidas |  |  | Rezultadu: 1)36 2)21,685 3)1 (Ponte 1 maibe foin iha faze konstrusaun) | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: fasilita komunidade bele asesu ba merkado no asesu publico
02617 | Construção de estradas e pontes | [6 empty] | 5588 | 71.73%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios | [6 empty] | 5588 | 71.73%
| Indikador Output : Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas | tbd |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0261701 | Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes | [6 empty] | 5588 | 71.73%
| Indikador Atividade : 1) # de monitorização e supervisão 2) Quilómetros de estradas construidas 3)Metro de pontes construidas | 1) 16 2) 68.1 kms estradas e pontes rurais construidas3) 1 |  | 1)36 2)21,685 3)1 (Ponte 1 maibe foin iha faze konstrusaun) |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
02618 | Manutenção e conservação das estradas e pontes | [6 empty] | 59100.31 | 49.15%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios | [6 empty] | 59100.31 | 49.15%
| Indikador Output : # km de estradas e pontes rurais mantidas | 68.100 km de estradas e pontes rurais mantidas |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0261801 | Manutensaun e Conservacao Estradas | [6 empty] | 13389.31 | 26.45%
| Indikador Atividade : 1) Quilómetros de estradas conservadas 2) metros de drenagem conservadas e reparadas. | 1) 61 Km 2) 800 metros |  | 1)38 Km 2)635 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0261802 | Manutensaun e Conservacao Pontes | [6 empty] | 45711 | 65.64%
| Indikador Atividade : # de pontes conservadas ou reparadas; | 2 pontes |  | 2 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
366 | Segurança Nacional | [6 empty] | 34252.45 | 33.31%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada | [6 empty] | 34252.45 | 33.31%
| Indikador Outcome 366.0.0.0.6: a) redução do impacto de grandes acidentes e desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres. | a) Efetivação do sistema Nacional de Prevenção de acidentes e desastres; b) Melhoria da capacidade de resposta e mitigação de acidentes graves e desastres |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1) # de chefe familia afetada registada para beneficiando do apoio de emergência 2) % da Chefe familia afetada beneficiando do apoio de emergência |  |  | Rezultadu: 1)239 2)70% | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Rekopera familia afetadu sira nia nesesidade bazika durante tempu emergensia
36624 | Gestão de riscos de desastres | [6 empty] | 34252.45 | 33.31%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas | [6 empty] | 34252.45 | 33.31%
| Indikador Output 36624.0.0.0.7: 1) # de Identificacao area alto risco de desastre naturais e fogos florestais realizada 2) # de area comerciais com alto risco identificada | 1) 80 2) 6 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
3662413 | Fornecimento de apoio de emergència as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais | [6 empty] | 28087.95 | 40.64%
| Indikador Atividade : 1) # de chefe familia afetada registada para beneficiando do apoio de emergência 2) % da Chefe familia afetada beneficiando do apoio de emergência | 1) 340 2) 100% |  | 1)239 2)70% | Apoio ida ne kobre mos husi diresaun APC | Sei nafatin kordena ho APC hodi kompleta dadus | 2: Dezempeñu La Atinji Target
3662414 | Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais | [6 empty] | 4354.5 | 13.94%
| Indikador Atividade : 1) # de beneficiario registada 2) % de chefe familia afetada beneficiando do apoio de recuperação | 1) 500 2) 100% |  | 1) 67(13,4%) 2)0 | Atraza iha tenderizasaun no selebrasaun kontratu | Sei aselera prosesu distribuisaun apoio rekoperasaun iha trimestre tuir mai | 2: Dezempeñu La Atinji Target
3662416 | Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais | [6 empty] | 1050 | 73.43%
| Indikador Atividade : 1) # sensibilização Realizada | 12 |  | 24 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
3662417 | Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais | [6 empty] | 760 | 73.08%
| Indikador Atividade : 1) # de áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de informacao sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais realizada 3) # de formação realizadas 4) # de encontro coordenação realizadas | 1) 52 2) 52 3) 290 4)4 |  | 1)52 2)4 3)1 4)2 | Atraza iha orsamentu | Sei kompleta iha trimestre IV | 2: Dezempeñu La Atinji Target
392 | Acesso à Justiça | [6 empty] | 37460.72 | 60.8%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos | [6 empty] | 37460.72 | 60.8%
| Indikador Outcome 392.0.2.0.6: Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste | N/A |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1) # de litígios resolvidos 2) # formação realizado |  |  | Rezultadu: 1) 9 2)0 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Redus konflitu iha komunidade no familia no lori hakmatek iha sosiedade
| Indikador Atividade 3921705.0.4: 1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos). |  |  | Rezultadu: 1)3225 2)18% | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Sustentabilidade ba ema ida idak nia moris,Edukasaun,asesu de interese ba sidadaun sira nian
39214 | Serviços Cadastrais | [6 empty] | 8934.72 | 42.46%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 39214.0.0: Todos os lotes de terras registados | [6 empty] | 8934.72 | 42.46%
| Indikador Output : 1) # dos lotes de terras registados &#13;&#10;2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado | 1) 100 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
3921403 | Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização | [6 empty] | 6403 | 54.07%
| Indikador Atividade : 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. | 1) 50 2) 50% |  | 1)102 2)100% |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
3921404 | Facilitação de resolução de litigios | [6 empty] | 2531.72 | 27.52%
| Indikador Atividade : 1) # de litígios resolvidos 2) # formação realizado | 1) 5 ) 2 |  | 1) 9 2)0 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
39217 | Registos e Notariado | [6 empty] | 28526 | 70.31%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado | [6 empty] | 28526 | 70.31%
| Indikador Output 39217.0.0.0.6: % população timorense inscrita na sistematização electronica dos registos e notariado | 50% |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
3921705 | Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares | [6 empty] | 28526 | 70.31%
| Indikador Atividade 3921705.0.4: 1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos). | 1) 18000 de declarações emitidas; 2) 100 % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos). |  | 1)3225 2)18% | Mudansa sistema no komunidade barak mak iha ona dokumentu prinsipal nebe trata husi diresaun notariadu iha nivel postu (rejistu movel) | Sei prepara no sosializa iha trimestre tuir mai | 2: Dezempeñu La Atinji Target
502 | Transportes | [6 empty] | 3757 | 63.22%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 502.0.0 : Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento | [6 empty] | 3757 | 63.22%
| Indikador Outcome : Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
50202 | Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres | [6 empty] | 3757 | 63.22%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA | [6 empty] | 3757 | 63.22%
| Indikador Output : 1) Gestão do estacionamento efetivamente implementada em todos os municípios&#13;&#10;2) Percentagem (%) de lugares de estacionamento disponíveis que estão atualmente ocupados | tbd |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5020210 | Gestãos dos parques de estacionamento | [6 empty] | 3757 | 63.22%
| Indikador Atividade : 1) # de parques de estacionamento geridos; 2) # de enkontro cordenação realizada 3) # de transporte públicos registada | 1) 1 2) 4 3) 50 |  | 1)1 2)9 3)370 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
510 | Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | [6 empty] | 1973853.14 | 62.31%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo | [6 empty] | 1973853.14 | 62.31%
| Indikador Outcome 510.0.0.2.n: Progresso do desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado. | TBD |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
51001 | Funcionamento Instituicional | [6 empty] | 1154497.75 | 72.93%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública. | [6 empty] | 1154497.75 | 72.93%
| Indikador Output 51001.0.0.2.o: 1)# do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos. 2) # do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional de Desenvolvimento Municipal e Desenvolvimento Comunitario. | 1) 10 propostas de Lei, 23 Decretos Leis, 20 Diplomas Ministerias. 2) 15 documentos do Plano Dezenvolvimento Municipal e Comunitario, tendo concluido a revisão. |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5100108 | Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política | [6 empty] | 3404.75 | 85.12%
| Indikador Atividade 5100108.1.r: 1) # Planeamento estratégico e planeamento físico do município registada e implementada 2) # de encontro cordenação para promover as medidas de harmonização dos intrumentos de planeamento físico e de gestão territorial com o plano desenvolvimento municipal | 1)50 Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) 4 encontro cordenação |  | 1)28 2)5 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100109 | Inspeção, fiscalização e auditoria | [6 empty] | 3000 | 75%
| Indikador Atividade 5100109.2.2: # de inspeções e auditorias realizados | 40 de inspeções e auditorias realizados |  | 60 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
5100112 | Apoio Jurídico | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade 5100112.2.0: 1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos. | 1) 10 de diplomas legais disseminados e 5 relatórios produzidos; 2) 10 de pareceres legais produzidos e submetidos. |  | 1)0 2)0 |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5100145 | Reforçar o funcionamento das administração suco | [6 empty] | 85573 | 71.62%
| Indikador Atividade 5100145.0.4: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) # de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados 3) # de monitorização realizada | 1) 56 de Sucos recebem verbas administrativas; 2)6 formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados, 3) 24 monitorização |  | 1)56 2)1 3)3 | orsamentu la sufisiente, atraza iha pedidu no pagamentu ba atividade formasaun no monitorizasaun | Sei kordena no aselera iha trimestre tuir mai | 1: Dezempeñu La Aseitavel
5100146 | Subsidiu ao lideranças comunitárias | [6 empty] | 1062520 | 73.09%
| Indikador Atividade 5100146.0.4: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)% de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos | 1)1,264 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos, 3) 100% |  | 1)1204 2)75% 3)75% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
51002 | Desenvolvimento Instituicional | [6 empty] | 819355.39 | 51.7%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado | [6 empty] | 819355.39 | 51.7%
| Indikador Output 51002.0.0.4.w: TBD | TBD |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5100205 | Planeamento, monitorização e estatísticas | [6 empty] | 3479.5 | 34.45%
| Indikador Atividade 5100205.1.l: 1) # do encontro avaliacao trimestral e encontro cordenacao realizadas; 2) # de monitorizações realizadas, 3) # do pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos. | "1) 4 encontros; 2) 12 de monitorizações, 3) 10 pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos. |  | 1)3 2)21 3)10 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
5100206 | Gestão de recursos humanos | [6 empty] | 446104.39 | 66.14%
| Indikador Atividade 5100206.2.1: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos. | 1) 70 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 10 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 5% de absentismo dos funcionários; 4) 4 de formação em Recursos humanos. |  | 1)12 2)0 3)0% 4)4 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100209 | Organização e gestão de eventos | [6 empty] | 20957.5 | 52.39%
| Indikador Atividade 5100209.0.l: # de eventos nacionais organizados e realizados. | 5 de eventos nacionais organizados e realizados. |  | 3 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100211 | Aprovisionamento e gestão de contratos | [6 empty] | 8635 | 39.25%
| Indikador Atividade 5100211.1.i: # de contratos públicos assinados | 45 de contratos públicos assinados |  | 32 | Laiha ona kontratu foun iha trimestre III & IV | Sei la realiza ona kontratu tanba tempu la permite ona | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5100223 | Gestão do património e logística | [6 empty] | 133424.82 | 26.18%
| Indikador Atividade : 1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) # de monitorização realizada, 4) % das instalações do município seguras e limpas | 1) 100% 2) 85% 3) 4 4)100% |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
510022X | Gestão da administração e das finanças | [6 empty] | 206754.18 | 62.88%
| Indikador Atividade : 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; | 1) 98% 2) 2% |  | 1)75,5% 2)0% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
520 | Educação Pré-escolar | [6 empty] | 70246.82 | 37.97%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 520.0.0 : O aumento de crianças, entre os 3 e os 5 anos, beneficiará de programas de educação pré-escolar ou de preparação para o ensino básico obrigatório, com especial atenção às comunidades rurais | [6 empty] | 70246.82 | 37.97%
| Indikador Outcome : 1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total númeru labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár; | 1).60%; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).Total número labarik idade 3-5 anos iha áreas rurais partisipa iha Préeskolár; |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos 3) # de monitorização realizadas |  |  | Rezultadu: 1)2513 2)0 3)48 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Promove produtu lokal husi toos nain sira iha Municipio no posto laran hodi bele hadian diak liu tan sira nia ekonomia familia
| Indikador Atividade : 1) # do estudantes beneficiam no subsidio conceções escolares 2) # de relatorio produzidos |  |  | Rezultadu: 1) 2566 (46 eskola) 2)2 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Hasae rendimentu ba iha nogosiante lokal nebe mak fornese material didatika ba iha EPE
52016 | Merenda Escolar | [6 empty] | 56835.32 | 35.15%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar 2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem | [6 empty] | 56835.32 | 35.15%
| Indikador Output : 1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar&#13;&#10;2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas | 1) 50 2)85% |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5201603 | Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar | [6 empty] | 56835.32 | 35.15%
| Indikador Atividade : 1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos 3) # de monitorização realizadas | 1) 2383 2) 5% 3) 82 |  | 1)2513 2)0 3)48 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
52021 | Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar | [6 empty] | 13411.5 | 57.54%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas | [6 empty] | 13411.5 | 57.54%
| Indikador Output : 1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino&#13;&#10;2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas | tbd |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5202101 | Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar | [6 empty] | 13411.5 | 57.54%
| Indikador Atividade : 1) # do estudantes beneficiam no subsidio conceções escolares 2) # de relatorio produzidos | 1) 2383 (47 escolas) 2) 2 |  | 1) 2566 (46 eskola) 2)2 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
521 | Ensino Básico | [6 empty] | 2203476.92 | 55.93%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 521.0.0 : As crianças participaram no ensino básico e completaram com sucesso no etapa final de educação básica de qualidade | [6 empty] | 2203476.92 | 55.93%
| Indikador Outcome : 1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB. | 1. 85% ; 2.98%; 3. 30,000 alunos de 9 ano de EB. |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornese tuir matadalan 4)Taxa de Participacao do alunos |  |  | Rezultadu: 1)36635 2)5% 3)80% 4)90% | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Promove produtu lokal husi toos nain sira iha Municipio no posto laran hodi bele hadian diak liu tan sira nia ekonomia familia
52117 | Merenda Escolar | [6 empty] | 2203476.92 | 55.93%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52117.0.0: 1) Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar 2) Melhora rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem | [6 empty] | 2203476.92 | 55.93%
| Indikador Output : 1) Todas as escolas implementam programas de merenda escolar &#13;&#10;2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas | 1) 124 2) 85% |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5211701 | Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico | [6 empty] | 514765.76 | 52.3%
| Indikador Atividade : 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo do aluno; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar. | 1) 124 2) 5% 3)95% |  | 1)131 2)10% 3)80% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5211702 | Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico | [6 empty] | 1688711.16 | 57.13%
| Indikador Atividade : 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornese tuir matadalan 4)Taxa de Participacao do alunos | 1) 37265 2)5% 3)80% 4)100% |  | 1)36635 2)5% 3)80% 4)90% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
523 | Ensino Recorrente | [6 empty] | 8464 | 55.68%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 523.0.1 : Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação | [6 empty] | 8464 | 55.68%
| Indikador Outcome : |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento |  |  | Rezultadu: 1)4 2)300 3)4 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Ho formasaun ba Ekivalencia no Alfanamor bele reduz taxa analfabetu no mos reduz numero abandona eskola sedu, ho nunee haklean sira nia koñesimentu iha siensia atu sira mos bele dezenvolve sira nia aan
52308 | Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários | [6 empty] | 8464 | 55.68%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários | [6 empty] | 8464 | 55.68%
| Indikador Output : % de aumento da taxa de participação | 95% |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5230802 | Realização da alfabetização dos adultos | [6 empty] | 8464 | 55.68%
| Indikador Atividade : 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento | 1) 6 2) 300 3) 7 |  | 1)4 2)300 3)4 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
528 | Cuidado de Saúde Primários | [6 empty] | 350359.3 | 78.63%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 528.0.0 : Melhorar os serviços de saúde em Timor-Leste através da provisão de Cuidados de Saúde Primários abrangentes e integrados com base em padrões nacionais. Os objectivos incluem o aumento do acesso, a melhoria da equidade, da qualidade e da eficiência, bem como a resolução de vários problemas de saúde enfrentados pela comunidade. O resultado final é alargar a cobertura de cuidados de saúde a toda a população usando os Cuidados de Saúde Primários como base. | [6 empty] | 350359.3 | 78.63%
| Indikador Outcome : Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting (Raes badak) | 1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30% |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1) % uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) # outreach espesilizasaun medika hala'o iha komunidade 3) % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude |  |  | Rezultadu: 1)60% 2)15 3)65% | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Identifika no halo atendementu direta ba pasiente sira tuir grupu, hadiak moris nebe saudavel iha familia, melhora servico saude nebe diak ba komunidade sira, redus moras no mate iha komunidade sira iha municipiu Ermera
| Indikador Atividade : 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos. 3) # de atividade fisica promovida |  |  | Rezultadu: 1) 4 2)3 3)15 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Prevensaun ba moras hadaet sira ba labarik idade 0-59 meses, intervensaun sedu ba pasiente nebe hetan moras grave (surtu) hanesan Rabies, dengue no diarea
52802 | Pakote Servisu Saúde Primária Abrangente | [6 empty] | 3610 | 58.08%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52802.0.0: Hadi’a prestasaun kuidadu Saúde primaria iha País tomak ho atensaun espesiál ba área remotas no ba kamada populasaun ne’ebé dezfavoresida liu, haktuir prinsípiu sira hanesan inklusividade, ekuidade, efisiénsia no kualidade | [6 empty] | 3610 | 58.08%
| Indikador Output : Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde, | 2.7 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5280209 | Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Familia) | [6 empty] | 1000 | 50%
| Indikador Atividade : 1) % uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) # outreach espesilizasaun medika hala'o iha komunidade 3) % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude | 1) 80% 2) 26 3)85% |  | 1)60% 2)15 3)65% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5280211 | Realização dos cuidados primários de saúde a nivél do agregado familiar | [6 empty] | 1050 | 50%
| Indikador Atividade : 1) # do grupo dispensarização identificada; (Grupo 1,2,3,4). 2)# do Diagnostico participativo realizada em suco | 1)250 2) 52 |  | 1)90 2)30 | Seidauk harmoniza didiak atividade vizita SnF no PIS | Sei sosializa no harmoniza didiak iha trimestre ikus no iha tinan 2026 | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5280212 | Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde | [6 empty] | 1560 | 73.72%
| Indikador Atividade : 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de ‘’stock out’’ de medicamentos e insumos médicos | 1) 3.5 2) 5% |  | 1) 3.4 (Total 515,737 Mane : 231,129 Feto : 284,608) 2) 8% (6 item no line item 20 mak stock out iha nivel nacional) |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
52808 | Administração e Apoio Logístico | [6 empty] | 327624.3 | 79.17%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde | [6 empty] | 327624.3 | 79.17%
| Indikador Output : Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5280801 | Gestão do pessoal de saúde | [6 empty] | 285767.55 | 80.31%
| Indikador Atividade : "1)Rácio Médico, Parteira & Emfermeiro/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua." | 1) 1: 1000 (190ps) 2) 2% 3)84 |  | 1) 3/10.000 (42 Medicos / populasaun 137.750 ) 2)0 3)60 | Menus mediku no enfermeiro, orsamentu la suficiente iha municipio | Prepara pedidu rekrutamentu ba MS no kontinua kordena ho Autoridade no MS | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5280802 | Apoio logistico as atividades de prestação de saúde | [6 empty] | 41856.75 | 72.2%
| Indikador Atividade : # de reclamações sobre falta de apoio logistico | 10 Facilidades |  | 25 | Atraza iha pedidu no pagamentu | sei kordena no aselera iha trimestre tuir mai | 1: Dezempeñu La Aseitavel
52809 | Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde | [6 empty] | 14250 | 74.94%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população. | [6 empty] | 14250 | 74.94%
| Indikador Output : % Prontidaun fasilidade saude | 95% |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5280901 | Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde | [6 empty] | 14250 | 74.94%
| Indikador Atividade : % de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados | 75% |  | 45% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
52814 | Promosaun edukasaun saude | [6 empty] | 4875 | 74.67%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52814.0.0: Melhorar a saúde da comunidade através de acções de sensibilização, campanhas de sensibilização e mudanças de comportamento social e compromissos comunitários activos que melhorem a promoção de hábitos saudáveis em matéria de nutrição, imunização, saúde reprodutiva, saúde mental e saúde ambiental. | [6 empty] | 4875 | 74.67%
| Indikador Output : % de envolvimento ativo da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente | 85% |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5281404 | Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas | [6 empty] | 2625 | 74.91%
| Indikador Atividade : 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos. 3) # de atividade fisica promovida | 1) 4 2) 2 3)48 |  | 1) 4 2)3 3)15 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5281405 | Participação comunitária nas ações de promoção de saúde | [6 empty] | 2250 | 74.38%
| Indikador Atividade : # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade | 52 |  | 15 | Akontese surtu Rabies difikulta enkontro sira iha nivel suku, atraza mos iha hato pedidu ba PAM | Sei kordena nafatin ho diresaun munisipal (Finansas) | 2: Dezempeñu La Atinji Target
798 | Água e Saneamento | [6 empty] | 127080.75 | 55.47%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : 1) Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável 2) Aumento do acesso à água potável e melhoria do saneamento | [6 empty] | 127080.75 | 55.47%
| Indikador Outcome 798.0.2.0.a: Acesso a água potável para todos os cidadãos | Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1) # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas, 2) # de sistemas de abastecimento de água potável construídos e conservados 3) % (Toneladas) de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados, 4) # de jardim geridos e conservadas |  |  | Rezultadu: 1) 10 (konstroe moru haleu be matan 8 & kuda ai hodi proteze be matan iha fatin 2) 2)17 3) 75% (765 toneladas) 4)3 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: 1) Asegura Sustentabilidade fornesementu be'e mos no hamenus frekuensia komunidade sira kuru be'e ho distansia ne'ebe dok hodi fasilita nesidade bazika familia. 2) 1. Mantein cidade ne'ebe mos,Komunidade la afeita ba moras 2. Garante moris mos no saudavel hodi hases an husi moras
79811 | Gestão de Saneamento | [6 empty] | 127080.75 | 55.47%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79811.0.0: Expectativas de serviço dos clientes de água e saneamento satisfeitas | [6 empty] | 127080.75 | 55.47%
| Indikador Output : 1) Classificações globais satisfatórias do desempenho da BTL avaliadas&#13;&#10;2) % de utilizadores da BTL que pagam as contas | tbd |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
7981105 | Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável | [6 empty] | 127080.75 | 55.47%
| Indikador Atividade : 1) # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas, 2) # de sistemas de abastecimento de água potável construídos e conservados 3) % (Toneladas) de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados, 4) # de jardim geridos e conservadas | 1) 6 2) 8 3) 100% (1020 toneladas) 4) 3 jardim |  | 1) 10 (konstroe moru haleu be matan 8 & kuda ai hodi proteze be matan iha fatin 2) 2)17 3) 75% (765 toneladas) 4)3 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
980 | Inclusão Social. | [6 empty] | 63589 | 73.91%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas. | [6 empty] | 59879 | 77.59%
| Indikador Outcome 980.0.3.0.8: Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social | 181,091 |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade 9800102.0.4: # de serviços funerários fornecidos ao público |  |  | Rezultadu: 195 (Mane=120, feto=75) | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Hakma'an familia matebian sira nia sentimentu triste tanba bele fasilita lori matebian ba to fatin ikus nian, hametin familia nia relasaun sosial iha sosiedade
| Indikador Atividade : 1) # de serviços funerários fornecidos ao público, 2) # de caixões fornecidas |  |  | Rezultadu: 1)195 2)156 (Mane=64, Feto= 92) | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Hakma'an familia matebian sira nia ezizensia hodi halot matebian ho dignu,
98001 | Ação Social | [6 empty] | 9890 | 99.9%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE | [6 empty] | 9890 | 99.9%
| Indikador Output 98001.0.0.0.4: 1) # de famílias vulneráveis ​​apoiadas&#13;&#10;2) % de famílias vulneráveis ​​com acesso a serviços funerários | 1) 135 2) 900 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9800102 | Realização do serviço funerário público | [6 empty] | 9890 | 99.9%
| Indikador Atividade 9800102.0.4: # de serviços funerários fornecidos ao público | 135 de serviços funerários fornecidos ao público |  | 195 (Mane=120, feto=75) |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
98039 | Serviço de carros funerários e caixões | [6 empty] | 49989 | 74.31%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis | [6 empty] | 49989 | 74.31%
| Indikador Output 98039.0.0.0.6: 1) # de famílias vulneráveis ​​apoiadas&#13;&#10;2) % de famílias vulneráveis ​​com acesso a serviços funerários | 1) 135 2) 900 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9803903 | Realização do serviço funerário público | [6 empty] | 48889 | 75.53%
| Indikador Atividade : 1) # de serviços funerários fornecidos ao público, 2) # de caixões fornecidas | 1) 180 2)150 |  | 1)195 2)156 (Mane=64, Feto= 92) |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
9803904 | Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes | [6 empty] | 1100 | 43.31%
| Indikador Atividade : 1) # de fiscalizações efetuadas, 2) # de encontro cordenação realizada | 1) 4 2) 4 |  | 1)6 2)9 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida | [6 empty] | 3710 | 41.87%
| Indikador Outcome 980.0.9.0.o: Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança. | 2,268 |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade 9804708.0.4: 1) # de mulheres com rendimento fixo próprio, 2) # de monitorização realizada |  |  | Rezultadu: 1)31 2)8 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Hadiak moris familia ka grupu nebe identifikadu no hetan apoio, hasae rendimentu familia, fasilita feto sira hodi buka no deside rasik sira nia nesesidade propria no la depende ba mane no ikus bele redus violensia domestika
| Indikador Atividade 9804710.0.4: # de atendimentos das vítimas de violência doméstica |  |  | Rezultadu: 49 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Apoio nesesidade bazika feto sira no labarik feto / mane nebe sai vitima husi VD
98047 | Abordagem de Gênero | [6 empty] | 3710 | 41.87%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde | [6 empty] | 3710 | 41.87%
| Indikador Output 98047.0.0.0.7: 1) # de Sensibilizacao realizada 2) % das mulheres ativos nas atividades fortalecimento emancipacao socio-economica registada | 1)328 2) 100% |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9804708 | Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres | [6 empty] | 750 | 75%
| Indikador Atividade 9804708.0.4: 1) # de mulheres com rendimento fixo próprio, 2) # de monitorização realizada | 1) 15 2) 6 |  | 1)31 2)8 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
9804709 | Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica | [6 empty] | 760 | 100%
| Indikador Atividade 9804709.0.4: # de campanhas de informação realizadas | 4 de campanhas de informação realizadas |  | 6 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
9804710 | Atendimento das vitimas de violência doméstica | [6 empty] | 2200 | 30.99%
| Indikador Atividade 9804710.0.4: # de atendimentos das vítimas de violência doméstica | 25 de atendimentos das vítimas de violência doméstica |  | 49 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
982 | Turismo | [6 empty] | 24691.75 | 75.88%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Kria no dezenvolve investimentu turizmu sustentável liu husi envolvimentu setór privadu, komunidade lokál no internasionál no asosiasaun sira, ho modelu sustentabilidade no prátika di'ak sira, hodi kontribui ba diversifikasaun ekonómika liuhusi turizmu (Turismu sai hanesan sentru ka motor importante ba dezenvolvimentu atividades ekonómikas) | [6 empty] | 24691.75 | 75.88%
| Indikador Outcome 982.0.0.0.8: % de aumenta da receitas domesticas do turismo, #destinasaun turistico, #atrasaun turistico, #visitor turistica e exploracao cultural dos timorenses | 5% de aumento receitas domestica, 4 situ historico desenvolvimento, apoio 7 eventu cultural, 4 pousada rehabilitado, 7 evento atrazaun realizado, desenvolvimento situ rejistensia realizado |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
98201 | Turismo | [6 empty] | 2800 | 107.7%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output | [6 empty] | 2800 | 107.7%
| Indikador Output 98201.0.0.0.4: Número de locais turísticos promovidos através de campanhas turísticas | 15 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9820101 | Promoção dos locias de interesse turistico | [6 empty] | 2500 | 125%
| Indikador Atividade 9820101.0.4: # de promoções realizadas | 4 |  | 7 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
9820102 | Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária | [6 empty] | 300 | 50%
| Indikador Atividade 9820102.0.4: # de eventos de sensibilização e mobilização organizados | 4 |  | 10 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
98202 | Comércio | [6 empty] | 20791.75 | 77.75%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output | [6 empty] | 20791.75 | 77.75%
| Indikador Output 98202.0.0.0.4: TBD | TBD |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9820202 | Gestão dos mercados e autorização de feiras | [6 empty] | 20791.75 | 77.75%
| Indikador Atividade 9820202.0.4: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas. | 1) 6 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 6 de feiras autorizadas. |  | 1)27 2)0 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
98205 | Promoção de Timor-Leste como destino turístico | [6 empty] | 1100 | 34.38%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis | [6 empty] | 1100 | 34.38%
| Indikador Output : Número de locais turísticos promovidos através de campanhas turísticas | tbd |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9820511 | Promoção dos locias de interesse turistico | [6 empty] | 1100 | 34.38%
| Indikador Atividade : # dos locais interesse turistico promovida | 6 |  | 6 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
983 | Investimento e Diversificação Económica | [6 empty] | 20750.98 | 58.85%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico | [6 empty] | 20750.98 | 58.85%
| Indikador Outcome : % aumento do PIB não petrolífero |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1) # de licenças emitidas e registada 2) # de licenças Publisitaria afixada e registada 3) # das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes registada e fiscalizada |  |  | Rezultadu: 1)209 2)130 3)229 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Hametin konhesementu ba negosiante sira hodi jere no lao tuir regras merkadu nian no negosiante sira mos kumpri ba regras Publisitaria lei no. 51/2016 , hodi mai selu taxa tuir baner nebe'e monta hodi halo pormosaun ba sira nia loja ka kios
| Indikador Atividade : 1) # do grupo iniciativa dos produtos locais registada e promovidas; 2) # atividades artesanais apoiadas. |  |  | Rezultadu: 1)5 2)4 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Promove produtu ai han lokal iha kapital Gleno Posto Administrativo Ermera, husi Grupo iamo ho Grupo Farming Mushroom Organic iha suco Talimoro no Grupo Tilofe iha Suco Fatuquero nebe sei benefisia grupu sira ba sustentabilidade.
98312 | Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas | [6 empty] | 20750.98 | 58.85%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais | [6 empty] | 20750.98 | 58.85%
| Indikador Output : 1) % das atividades comerciais inspecionadas e em conformidade com as leis e regulamentos comerciais&#13;&#10;2) # de empresas recebem suporte técnico e treinamentos | 1) 100% 2) 500 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9831210 | Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes | [6 empty] | 750 | 25%
| Indikador Atividade : 1) # de licenças emitidas e registada 2) # de licenças Publisitaria afixada e registada 3) # das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes registada e fiscalizada | 1) 100 2) 200 3) 650 |  | 1)209 2)130 3)229 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
9831211 | Gestão dos mercados e autorização de feiras | [6 empty] | 13700.98 | 53.64%
| Indikador Atividade : 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor | 21 de mercados geridos segundo as normas em vigor; |  | 27 (Merkadu baliza 9 & Munisipiu 12) |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
9831212 | Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesenais | [6 empty] | 3375 | 93.75%
| Indikador Atividade : 1) # do grupo iniciativa dos produtos locais registada e promovidas; 2) # atividades artesanais apoiadas. | 1) 10 2) 8 |  | 1)5 2)4 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
9831213 | Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço | [6 empty] | 2925 | 93.75%
| Indikador Atividade : 1) # de controlo ao metrológico e instrumentos de medição e pesagem sujeitos; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço. | 1) 42 2) 4 |  | 1)80 2)2 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
A39 | Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais | [6 empty] | 242315.43 | 77.22%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A39.0.0 : "Outcome: 1).aumentar a produção agrícola, concentrando-se num aumento substancial da produtividade da culturas básicas como arroz e milho, com o objetivo de atender pelo menos 80% da demanda de arroz e milho 2).Redução da insegurança alimentar entre as famílias rurais que praticam tecnologias inovadoras e melhoradas promovidas pelo MAPPF. 3). Aumento da qualidade e produção do café e das plantas industriais em 20 a 50%, orientado pelas exportações de nichos de mercado em mercados regionais e internacionais" | [6 empty] | 242315.43 | 77.22%
| Indikador Outcome : % de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente. |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : % de terreno fértil cultivado. |  |  | Rezultadu: 1)75% (258 ha) | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Apoio no hakma'an komunidade agrikultor nia servisu hodi benefesia ba nesesidade familia nian, apoio mos ba rendimentu familia no benefisia mos ba sira nia saude wainhira konsumu aihan nebe sira rasik produs
| Indikador Atividade : 1) % dos servicos mecanizacao agricola 2) # do coordenacao das atividades extencao e mecanizacao agricola 3) # do relatorio produzidas |  |  | Rezultadu: 1)95% (tot benefisiariu 1189 ; Feto=427, mane=732) 2)60 (Feto=6,mane=39) 3)3 | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Hasae komunidade agrikultor sira nia konhesimentu kona ba oinsa kuda modo, hakiak ikan no hakiak animal no bele iha produsaun nebe diak ; bele apoio ba hasae rendimentu familia nian
A3902 | Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura | [6 empty] | 187298.93 | 76.16%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A3902.0.0: 1). Autosuficiente da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais ; 2). Aumentar a produção de milho através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras; 3). Aumento da area expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect) | [6 empty] | 187298.93 | 76.16%
| Indikador Output : 1) Tonelada arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); &#13;&#10;2) Tonelada milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); &#13;&#10;3) # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade). | &#34;1). 70,000 he area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ha de arroz produzido; &#13;&#10;2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; &#13;&#10;3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura. &#34;&#13;&#10; |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A390204 | Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas | [6 empty] | 181335.68 | 75.89%
| Indikador Atividade : % de terreno fértil cultivado. | 100% |  | 1)75% (258 ha) |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A390205 | Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola | [6 empty] | 5963.25 | 85.19%
| Indikador Atividade : 1) % dos servicos mecanizacao agricola 2) # do coordenacao das atividades extencao e mecanizacao agricola 3) # do relatorio produzidas | 1) 100% 2) 12 3) 4 |  | 1)95% (tot benefisiariu 1189 ; Feto=427, mane=732) 2)60 (Feto=6,mane=39) 3)3 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
A3903 | Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais | [6 empty] | 7320 | 73.2%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A3903.0.0: 1). Aumento da produção e da produtividade de café mantendo as políticas orgânicas e orientada para o mercado especializado (niche market); 2). Aumento da produção das plantas industriais considera a melhoria da agregação de valor e do acesso aos mercados interno e de exportação | [6 empty] | 7320 | 73.2%
| Indikador Output : 1).Tonelada produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market);&#13;&#10;2) Hectares de Expansão da plantação de café (área e mudas)&#13;&#10;3) Hectares de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas)&#13;&#10;4).Hectares de expansão de Plantas industriais (área e mudas) | 1) 45000 tonelada 2) 120 hectares, 3) 2500 hectares, 4) 100 hectares |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A390305 | Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais | [6 empty] | 7320 | 73.2%
| Indikador Atividade : # arvores plantadas | 20000 |  | 10300 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A3907 | Implementação da Política de Segurança Alimentar | [6 empty] | 47696.5 | 82.4%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar | [6 empty] | 47696.5 | 82.4%
| Indikador Output : # Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituido. | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A390700 | Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano | [6 empty] | 4854 | 53.68%
| Indikador Atividade : # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas | 1) 24 (200) |  | 17 (150 lojas) |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
A390701 | Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas | [6 empty] | 2000 | 47.62%
| Indikador Atividade : # das merendas escolares fiscalizadas nas escolas | 24 |  | 41 (80 escolas) |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
A390702 | Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada | [6 empty] | 37522.5 | 95.47%
| Indikador Atividade : # de análises realizadas | 6 |  | 0 |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A390703 | Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição | [6 empty] | 3320 | 62.23%
| Indikador Atividade : 1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar. | 1) 6 2) 75% (200) |  | 1)13 2)50% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A40 | Pecuária, Veterinária e Tecnologia | [6 empty] | 1940 | 62.58%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A40.0.0 : 1). Aumento produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.); 2). Aumento consumo de carne fresco, leite, ovos, ect.; 3). Melhoria a qualidade de produção de animal e criação da indústria de rações de animais; 4). Industria e comrcialição de pecuária Desenvolvido. | [6 empty] | 1940 | 62.58%
| Indikador Outcome : 1). % produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrijeração, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido. | 1). 20% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 10% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3).100 % de búfalos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido. |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
IDENTIKASAUN REZULTADU PRINSIPAL PUR PROGRAMA ALKANSADU (REZULTA AKUMULADU TO'O IHA TRIMESTRE IDA NE'E):
| Indikador Atividade : 1) % dos animais vacinados , 2) % dos animais que sofrem doenças tratados |  |  | Rezultadu: 1)6% (8080) 2)5% (7699) | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Proteje moras nebe hadaet husi animal ba ema, hadiak nutrisaun isin ema nian no rendimentu familia liu husi animal nebe sira konsumu no fan
A4003 | Controlo de Doenças de Animais | [6 empty] | 1170 | 75%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A4003.0.0: Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas. | [6 empty] | 1170 | 75%
| Indikador Output : 1). % dos vacinação animais realizada&#13;&#10;2). # mangga de vacinação; &#13;&#10;3). # grupo beneficiario; &#13;&#10; | 1) 5000 2) 6, 3) 5000 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A400301 | Vacinação animal | [6 empty] | 1170 | 75%
| Indikador Atividade : 1) % dos animais vacinados , 2) % dos animais que sofrem doenças tratados | 1) 20% 2) 10% |  | 1)6% (8080) 2)5% (7699) |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A4005 | Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais | [6 empty] | 770 | 50%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A4005.0.0: 1). Desenvolvimento e promoção de agroindústrias de pequena escala; 2). Promoção de processamento de alimentos e tecnologias pós-colheita dos produtos de pecuarias; 3). Ajudo os produtores a aumentar seus benefícios com a comercialização. | [6 empty] | 770 | 50%
| Indikador Output : 1). # pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidas e promovidos; 2). # tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita dos produtos de pecuarias promovidas; 3). # produtos apoiados no aumento de beneficios com a comercialização. | 1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero) |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A400502 | Fiscalização dos bazares de gado | [6 empty] | 770 | 50%
| Indikador Atividade : # de fiscalizações realizadas | 12 |  | 9 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
A42 | Gestão Sustentável dos Recursos Florestais | [6 empty] | 15475 | 26.64%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A42.0.0 : 1) Aumento produção florestais para reduzir degragacao floresta e protegidos através da cogestão práticas (mudas produzidas; e hectares plantados) 2). Agregação de valor e acesso aos mercados interno e de exportação da produto floresta madeira e não madeira (ai-kameli, cedro-vermello, Ai-teka, mogno, pau-rosa/Ai ná, Bambu nsst) 3). Indústria e comerzialição de produtos florestais desenvolvidas; 4). Conservacao e proteger Rekursu florestais ( ai, parapa, jardim botanico no area protegido sira nsst) | [6 empty] | 15475 | 26.64%
| Indikador Outcome : 1). % Aumento produção florestais 2). % reducao degragacao floresta 3). % producao do produto florestais com alta valor (ai-kameli, cedro-vermello, Ai-teka, mogno, pau-rosa/Ai ná, Bambu, nsst) 4). % penetracao Industria e comerzialição produto floresta . 5). % aumento hectares de area protezido e conservado (ai, parapa, jardim botanico no area protegido sira nsst) |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
A4202 | Conservação e Proteção dos Recursos Florestais | [6 empty] | 15475 | 26.64%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A4202.0.0: 1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animais, biodiversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas. | [6 empty] | 15475 | 26.64%
| Indikador Output : 1). # ha de áreas degradadas recuperadas; &#13;&#10;2). # sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e # ha de floresta desenvolvida e gerida. | 1) 150 hectares, 2) 5 sucos |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A420200 | Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados | [6 empty] | 15475 | 28.14%
| Indikador Atividade : # de arvores plantadas | 20000 arvores plantadas |  | 10300 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A420201 | Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : # de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais. | 250000 Ps |  | 236700 Ps |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
Total Orsamentu | [7 empty] | 7799549.27 | 60.6%
Tékniku ne’ebé prepara relatóriu: |  |  | Supervizor ne’ebé halo verifikasaun: |  |  | Hetan ona aprovasaun husi:
Isabel dos Reis Martins |  |  | Fransisco de Deus |  |  | Jose Soares
Diretora Agência Planeamento |  |  | Direitor Admin, Finansas & RH |  |  | Presidente Autoridade Municipal de Ermera
Thursday 9th of October 2025 03:25:33 PM |  |  | Thursday 9th of October 2025 05:28:17 PM |  |  | Monday 13th of October 2025 10:48:33 AM

## Rezultadu_Prinsipal_pur_Prog
046: Autoridade Municipal de Ermera
Prinsipal Rezultadu pur Programa (Fulan 9)
Kódigu | Programa / Objetivu Médiu Prazu / Indikador Outcome / Indikador Atividade | Rezultadu (Fulan 9) | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu | Orçamento Executado Atual (Fulan 9)
|  |  |  | $ | %
025 | Descentralização Administrativa e Poder local |  |  | 2557147.7 | 62.97%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 025.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local |  |  | 2557147.7 | 62.97%
Indikador Outcome : Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa
026 | Estradas e Pontes |  |  | 64688.31 | 50.52%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Construção, reabilitação e manutenção de estradas nacionais, incluindo auto-estradas, estradas municipais, estradas urbanas e rurais de alta qualidade (ou de acordo com critérios internacionais de qualidade) |  |  | 64688.31 | 50.52%
Indikador Outcome 026.0.0.0.9: 1) # km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais
| Indikador Atividade : 1) # de monitorização e supervisão 2) Quilómetros de estradas construidas 3)Metro de pontes construidas | 1)36 2)21,685 3)1 (Ponte 1 maibe foin iha faze konstrusaun) | fasilita komunidade bele asesu ba merkado no asesu publico
366 | Segurança Nacional |  |  | 34252.45 | 33.31%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada |  |  | 34252.45 | 33.31%
Indikador Outcome 366.0.0.0.6: a) redução do impacto de grandes acidentes e desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres.
| Indikador Atividade : 1) # de chefe familia afetada registada para beneficiando do apoio de emergência 2) % da Chefe familia afetada beneficiando do apoio de emergência | 1)239 2)70% | Rekopera familia afetadu sira nia nesesidade bazika durante tempu emergensia
392 | Acesso à Justiça |  |  | 37460.72 | 60.8%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos |  |  | 37460.72 | 60.8%
Indikador Outcome 392.0.2.0.6: Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste
| Indikador Atividade : 1) # de litígios resolvidos 2) # formação realizado | 1) 9 2)0 | Redus konflitu iha komunidade no familia no lori hakmatek iha sosiedade
| Indikador Atividade 3921705.0.4: 1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos). | 1)3225 2)18% | Sustentabilidade ba ema ida idak nia moris,Edukasaun,asesu de interese ba sidadaun sira nian
502 | Transportes |  |  | 3757 | 63.22%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 502.0.0 : Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento |  |  | 3757 | 63.22%
Indikador Outcome : Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos
510 | Funcionamento e Desenvolvimento Institucional |  |  | 1973853.14 | 62.31%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo |  |  | 1973853.14 | 62.31%
Indikador Outcome 510.0.0.2.n: Progresso do desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.
520 | Educação Pré-escolar |  |  | 70246.82 | 37.97%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 520.0.0 : O aumento de crianças, entre os 3 e os 5 anos, beneficiará de programas de educação pré-escolar ou de preparação para o ensino básico obrigatório, com especial atenção às comunidades rurais |  |  | 70246.82 | 37.97%
Indikador Outcome : 1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total númeru labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár;
| Indikador Atividade : 1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos 3) # de monitorização realizadas | 1)2513 2)0 3)48 | Promove produtu lokal husi toos nain sira iha Municipio no posto laran hodi bele hadian diak liu tan sira nia ekonomia familia
| Indikador Atividade : 1) # do estudantes beneficiam no subsidio conceções escolares 2) # de relatorio produzidos | 1) 2566 (46 eskola) 2)2 | Hasae rendimentu ba iha nogosiante lokal nebe mak fornese material didatika ba iha EPE
521 | Ensino Básico |  |  | 2203476.92 | 55.93%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 521.0.0 : As crianças participaram no ensino básico e completaram com sucesso no etapa final de educação básica de qualidade |  |  | 2203476.92 | 55.93%
Indikador Outcome : 1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB.
| Indikador Atividade : 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornese tuir matadalan 4)Taxa de Participacao do alunos | 1)36635 2)5% 3)80% 4)90% | Promove produtu lokal husi toos nain sira iha Municipio no posto laran hodi bele hadian diak liu tan sira nia ekonomia familia
523 | Ensino Recorrente |  |  | 8464 | 55.68%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 523.0.1 : Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação |  |  | 8464 | 55.68%
Indikador Outcome :
| Indikador Atividade : 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento | 1)4 2)300 3)4 | Ho formasaun ba Ekivalencia no Alfanamor bele reduz taxa analfabetu no mos reduz numero abandona eskola sedu, ho nunee haklean sira nia koñesimentu iha siensia atu sira mos bele dezenvolve sira nia aan
528 | Cuidado de Saúde Primários |  |  | 350359.3 | 78.63%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 528.0.0 : Melhorar os serviços de saúde em Timor-Leste através da provisão de Cuidados de Saúde Primários abrangentes e integrados com base em padrões nacionais. Os objectivos incluem o aumento do acesso, a melhoria da equidade, da qualidade e da eficiência, bem como a resolução de vários problemas de saúde enfrentados pela comunidade. O resultado final é alargar a cobertura de cuidados de saúde a toda a população usando os Cuidados de Saúde Primários como base. |  |  | 350359.3 | 78.63%
Indikador Outcome : Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting (Raes badak)
| Indikador Atividade : 1) % uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) # outreach espesilizasaun medika hala'o iha komunidade 3) % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude | 1)60% 2)15 3)65% | Identifika no halo atendementu direta ba pasiente sira tuir grupu, hadiak moris nebe saudavel iha familia, melhora servico saude nebe diak ba komunidade sira, redus moras no mate iha komunidade sira iha municipiu Ermera
| Indikador Atividade : 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos. 3) # de atividade fisica promovida | 1) 4 2)3 3)15 | Prevensaun ba moras hadaet sira ba labarik idade 0-59 meses, intervensaun sedu ba pasiente nebe hetan moras grave (surtu) hanesan Rabies, dengue no diarea
798 | Água e Saneamento |  |  | 127080.75 | 55.47%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : 1) Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável 2) Aumento do acesso à água potável e melhoria do saneamento |  |  | 127080.75 | 55.47%
Indikador Outcome 798.0.2.0.a: Acesso a água potável para todos os cidadãos
| Indikador Atividade : 1) # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas, 2) # de sistemas de abastecimento de água potável construídos e conservados 3) % (Toneladas) de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados, 4) # de jardim geridos e conservadas | 1) 10 (konstroe moru haleu be matan 8 & kuda ai hodi proteze be matan iha fatin 2) 2)17 3) 75% (765 toneladas) 4)3 | 1) Asegura Sustentabilidade fornesementu be'e mos no hamenus frekuensia komunidade sira kuru be'e ho distansia ne'ebe dok hodi fasilita nesidade bazika familia. 2) 1. Mantein cidade ne'ebe mos,Komunidade la afeita ba moras 2. Garante moris mos no saudavel hodi hases an husi moras
980 | Inclusão Social. |  |  | 63589 | 73.91%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas. |  |  | 59879 | 77.59%
Indikador Outcome 980.0.3.0.8: Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social
| Indikador Atividade 9800102.0.4: # de serviços funerários fornecidos ao público | 195 (Mane=120, feto=75) | Hakma'an familia matebian sira nia sentimentu triste tanba bele fasilita lori matebian ba to fatin ikus nian, hametin familia nia relasaun sosial iha sosiedade
| Indikador Atividade : 1) # de serviços funerários fornecidos ao público, 2) # de caixões fornecidas | 1)195 2)156 (Mane=64, Feto= 92) | Hakma'an familia matebian sira nia ezizensia hodi halot matebian ho dignu,
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida |  |  | 3710 | 41.87%
Indikador Outcome 980.0.9.0.o: Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.
| Indikador Atividade 9804708.0.4: 1) # de mulheres com rendimento fixo próprio, 2) # de monitorização realizada | 1)31 2)8 | Hadiak moris familia ka grupu nebe identifikadu no hetan apoio, hasae rendimentu familia, fasilita feto sira hodi buka no deside rasik sira nia nesesidade propria no la depende ba mane no ikus bele redus violensia domestika
| Indikador Atividade 9804710.0.4: # de atendimentos das vítimas de violência doméstica | 49 | Apoio nesesidade bazika feto sira no labarik feto / mane nebe sai vitima husi VD
982 | Turismo |  |  | 24691.75 | 75.88%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Kria no dezenvolve investimentu turizmu sustentável liu husi envolvimentu setór privadu, komunidade lokál no internasionál no asosiasaun sira, ho modelu sustentabilidade no prátika di'ak sira, hodi kontribui ba diversifikasaun ekonómika liuhusi turizmu (Turismu sai hanesan sentru ka motor importante ba dezenvolvimentu atividades ekonómikas) |  |  | 24691.75 | 75.88%
Indikador Outcome 982.0.0.0.8: % de aumenta da receitas domesticas do turismo, #destinasaun turistico, #atrasaun turistico, #visitor turistica e exploracao cultural dos timorenses
983 | Investimento e Diversificação Económica |  |  | 20750.98 | 58.85%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico |  |  | 20750.98 | 58.85%
Indikador Outcome : % aumento do PIB não petrolífero
| Indikador Atividade : 1) # de licenças emitidas e registada 2) # de licenças Publisitaria afixada e registada 3) # das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes registada e fiscalizada | 1)209 2)130 3)229 | Hametin konhesementu ba negosiante sira hodi jere no lao tuir regras merkadu nian no negosiante sira mos kumpri ba regras Publisitaria lei no. 51/2016 , hodi mai selu taxa tuir baner nebe'e monta hodi halo pormosaun ba sira nia loja ka kios
| Indikador Atividade : 1) # do grupo iniciativa dos produtos locais registada e promovidas; 2) # atividades artesanais apoiadas. | 1)5 2)4 | Promove produtu ai han lokal iha kapital Gleno Posto Administrativo Ermera, husi Grupo iamo ho Grupo Farming Mushroom Organic iha suco Talimoro no Grupo Tilofe iha Suco Fatuquero nebe sei benefisia grupu sira ba sustentabilidade.
A39 | Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais |  |  | 242315.43 | 77.22%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A39.0.0 : "Outcome: 1).aumentar a produção agrícola, concentrando-se num aumento substancial da produtividade da culturas básicas como arroz e milho, com o objetivo de atender pelo menos 80% da demanda de arroz e milho 2).Redução da insegurança alimentar entre as famílias rurais que praticam tecnologias inovadoras e melhoradas promovidas pelo MAPPF. 3). Aumento da qualidade e produção do café e das plantas industriais em 20 a 50%, orientado pelas exportações de nichos de mercado em mercados regionais e internacionais" |  |  | 242315.43 | 77.22%
Indikador Outcome : % de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.
| Indikador Atividade : % de terreno fértil cultivado. | 1)75% (258 ha) | Apoio no hakma'an komunidade agrikultor nia servisu hodi benefesia ba nesesidade familia nian, apoio mos ba rendimentu familia no benefisia mos ba sira nia saude wainhira konsumu aihan nebe sira rasik produs
| Indikador Atividade : 1) % dos servicos mecanizacao agricola 2) # do coordenacao das atividades extencao e mecanizacao agricola 3) # do relatorio produzidas | 1)95% (tot benefisiariu 1189 ; Feto=427, mane=732) 2)60 (Feto=6,mane=39) 3)3 | Hasae komunidade agrikultor sira nia konhesimentu kona ba oinsa kuda modo, hakiak ikan no hakiak animal no bele iha produsaun nebe diak ; bele apoio ba hasae rendimentu familia nian
A40 | Pecuária, Veterinária e Tecnologia |  |  | 1940 | 62.58%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A40.0.0 : 1). Aumento produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.); 2). Aumento consumo de carne fresco, leite, ovos, ect.; 3). Melhoria a qualidade de produção de animal e criação da indústria de rações de animais; 4). Industria e comrcialição de pecuária Desenvolvido. |  |  | 1940 | 62.58%
Indikador Outcome : 1). % produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrijeração, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.
| Indikador Atividade : 1) % dos animais vacinados , 2) % dos animais que sofrem doenças tratados | 1)6% (8080) 2)5% (7699) | Proteje moras nebe hadaet husi animal ba ema, hadiak nutrisaun isin ema nian no rendimentu familia liu husi animal nebe sira konsumu no fan
A42 | Gestão Sustentável dos Recursos Florestais |  |  | 15475 | 26.64%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A42.0.0 : 1) Aumento produção florestais para reduzir degragacao floresta e protegidos através da cogestão práticas (mudas produzidas; e hectares plantados) 2). Agregação de valor e acesso aos mercados interno e de exportação da produto floresta madeira e não madeira (ai-kameli, cedro-vermello, Ai-teka, mogno, pau-rosa/Ai ná, Bambu nsst) 3). Indústria e comerzialição de produtos florestais desenvolvidas; 4). Conservacao e proteger Rekursu florestais ( ai, parapa, jardim botanico no area protegido sira nsst) |  |  | 15475 | 26.64%
Indikador Outcome : 1). % Aumento produção florestais 2). % reducao degragacao floresta 3). % producao do produto florestais com alta valor (ai-kameli, cedro-vermello, Ai-teka, mogno, pau-rosa/Ai ná, Bambu, nsst) 4). % penetracao Industria e comerzialição produto floresta . 5). % aumento hectares de area protezido e conservado (ai, parapa, jardim botanico no area protegido sira nsst)
Total Orsamentu |  |  |  | 7799549.27 | 60.6%
Tékniku ne’ebé prepara relatóriu: |  | Supervizor ne’ebé halo verifikasaun: | Hetan ona aprovasaun husi:
Isabel dos Reis Martins |  | Fransisco de Deus | Jose Soares
Diretora Agência Planeamento |  | Direitor Admin, Finansas & RH | Presidente Autoridade Municipal de Ermera
Thursday 9th of October 2025 03:25:33 PM |  | Thursday 9th of October 2025 05:28:17 PM | Monday 13th of October 2025 10:48:33 AM